国家级大学生创新训练计划（创业项目）申报说明

一、项目分类、经费及周期
国家级大学生创新训练计划（创业项目），分为创业训练项目和创业实践项目两个类别，具体项目类别根据专家评审意见确定。
（1）创业训练项目：学生团队在导师指导下，每名学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，完成商业计划书编制、可行性研究、企业模拟运行、撰写创业报告等工作。
本年度支持经费约为1万元（学校可视项目情况调整），执行周期原则上为一年，有特殊需求项目可适当延长执行周期，但经费使用时间须在学校规定期限内。
（2）创业实践项目：学生团队在学校导师和企业导师共同指导下，基于创新训练项目或创新性实验等成果，提出具有市场前景的创新性产品或服务，并开展创业实践活动。本年度支持经费约为5万元（学校可视项目情况调整），执行周期两至三年。

二、执行原则及选题要求
学生应在“学有余力，兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则下申报项目。项目应具有自主性、创新性、探索性、实践性，有明确的研究目标、可行的实验方案、合理的技术路线及必要的实施条件。
项目选题应具有一定的学术价值、理论意义或现实意义。鼓励面向国家经济社会发展、直接来源于产业一线、科技前沿的选题，鼓励具有创新性或明显创业教育效果的选题。选题方向正确、内容充实、论证充分，难度适中，拟突破的重点难点明确，研究思路清晰，研究方法科学可行。鼓励支持学生大胆创新，包容失败，营造良好创新创业教育文化。
三、申报条件
1.优先支持政策
学校优先支持以下三类项目：（1）有成熟基础、已取得一定成绩的团队项目；（2）企业人员和校内导师联合指导的项目；（3）导师立项在研的项目。

2.学生条件
项目负责人须为我校大二及以上年级在校本科生，如负责人为大四学生，则参与人须至少包含1名大二学生，且有能力接续担任组长。参与人（不包括负责人）可为我校大二及以上年级在校本科生或在读研究生。项目组成员总人数原则上不超过5人，且至少包含2-3名本科生。若负责人和参与人毕业后继续在我校深造，或有条件继续承担相关工作，可继续以项目组成员身份（非负责人）完成项目。
申报团队需对企业、法律、财务等领域相关创业知识有一定了解，鼓励学生跨学科、跨学院、跨专业合作，鼓励在前期创新项目基础上深化研究。
3.指导教师条件
指导教师应具有中级及以上职称，较好创新性成果、热心教书育人、关爱学生成长。鼓励企业人员共同担任导师参与指导，共同指导教师至少有一名为项目申报所在单位教师。
4.限制条件
（1）每名学生仅可负责或参与申报一个项目，重复申报将取消申报资格。申报获批后，团队所有成员（含负责人、参与人）不得再申报本年度其他类型大学生创新训练计划项目。
（2）曾获得国家级创业项目（含创业训练项目与创业实践项目）所有成员不得参与申报。

（3）每位教师最多指导两个项目，超量不予立项。

四、工作时间要求
为确保研究计划完成，参与项目的学生须有较充裕的时间投入。执行周期为一年的项目，要求工作时间应覆盖整个学年（含寒暑假），总投入时间不少于500小时，项目实施期间与导师沟通不少于10次。执行周期为两至三年的项目，要求工作时间不变，项目期总投入时间不少于1000小时，项目实施期间与导师沟通不少于20次。
以执行周期一年项目为例，建议投入时间：
· 每学期：10小时/周×15周/学期＝150小时

· 暑假：8小时/天×20天=160小时

· 寒假：8小时/天×5天=40小时

项目组成员须在平台填写教师指导记录册（附件4），结项时提交。
五、其它要求

1.经费管理
学生须在指导教师指导下，严格按照财务制度合理使用经费。各培养单位应设立专人负责经费相关事宜，支出经费的报销票据须有指导教师签字。学校将在项目中期与结项时审查经费使用情况，追回与项目无关的经费支出。

2.过程管理

对于在申报、实施、结项过程中弄虚作假，或在中期检查时无明显进展的项目，学校将终止其运行并收回经费，该项目成员的科研经历不予承认。项目实施过程中，原则上不得变更项目成员、项目内容、指导教师等信息；项目成员确因学业、健康等原因须中途退出的，应提出书面申请并报所在单位及学校审批，退出项目后该成员科研经历不予认可。

3.评优比例
校级优秀项目名额不超过立项总数的15%。

4.成果转化
建议本科生进入大四后，在项目内容基础上开展毕业论文（设计）工作。经学校遴选获批的项目团队，鼓励参加中国国际大学生创新大赛和“青年红色筑梦之旅”等活动。
5.科研诚信

项目申请人应如实填写申请材料，保证无知识产权争议，不得有违背科研诚信要求的行为。项目研究形成的知识产权归属、使用和转移，按照国家有关法律、法规执行。项目材料将使用中国知网“大学生论文抄袭检测系统”进行检测。

6.安全保密
凡是属于国家涉密范围的，均按照相关保密法规执行。

项目相关管理办法，以本通知为准。
附件1











PAGE  

